{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 (2)"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,13],[2,3,2,5],[2,11,2,13],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,3,10],[3,11,5,11],[3,12,5,12],[3,13,5,13],[4,3,4,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[6,0,6,1],[38,0,38,13]]}
["附件2"]
["河南省农村公益事业财政奖补重点村项目备案表"]
["村庄名称：","修武县郇封镇庞屯村农村公益事业财政奖补重点村项目",{"$nulls":9},"单位：万元"]
["工程名称","具体建设内容","合计","计划投入金额",{"$nulls":7},"拟建设项目\n现状水印照片编号","项目所在地人口（人）","备注"]
[{"$nulls":3},"财政奖补金额",{"$nulls":3},"乡镇自筹","村民筹资及筹劳折资金额","整合资金","社会资金"]
[{"$nulls":3},"小计","省级","市级","县级"]
["合      计",null,349.01,null,{"$f":"E8+E12","v":{"v":300,"d":"300.00"}},null,{"$f":"G12+G32+G35+G37","v":49.01},{"$nulls":5},1980]
["一、道路工程",null,9.58,null,9.58]
["西一街","新建水泥混凝土道路，现状为水泥路面。其中道路新建长度53.21米，建设宽度5米，面积281.18平方米。",3.21,null,3.21,{"$nulls":6},"01道路工程-01西一街"]
["长祥街","新建水泥混凝土道路，现状为水泥路面。建设长度71.96米，建设宽度5米，面积363.61平方米。道路结构16cmC25砼面层。",4.14,null,4.14,{"$nulls":6},"01道路工程-02长祥街"]
["巷四","新建水泥混凝土道路，现状为土路面。建设长度68.36米，道路面积为191平方米。道路结构16cmC25砼面层。",2.23,null,2.23,{"$nulls":6},"01道路工程-03巷四"]
["二、排水工程",null,312.21,null,290.42,null,21.79]
["西一街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，单侧排水沟长度309.46米，双侧排水沟长度219.96米。需拆除单侧原有硬化路面，其长度256.29米，使盖板顶部与道路路面一致。",22.01,null,22.01,{"$nulls":6},"02排水工程-01西一街"]
["北三街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度802.96米，单侧排水沟长度134.38米。需拆除原有硬化路面，长度为154.13米。使盖板顶部与道路路面一致。",37.27,null,37.27,{"$nulls":6},"02排水工程-02北三街"]
["北二街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度355.88米，单侧排水沟长度273.15米。需拆除原有硬化路面，长度为113.67米。使盖板顶部与道路路面一致。",25.04,null,25.04,{"$nulls":6},"02排水工程-03北二街"]
["北一街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度472.24米，单侧排水沟长度439.63米。需拆除原有硬化路面，长度为79.68米。使盖板顶部与道路路面一致。",36.07,null,36.07,{"$nulls":6},"02排水工程-04北一街"]
["天才街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，道路中间新建排水沟长度153.72米。需拆除原有硬化路面，长度153.72米。使盖板顶部与道路路面一致。",6.44,null,6.44,{"$nulls":6},"02排水工程-05天才街"]
["小林街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，道路中间新建排水沟长度105.90米。需拆除原有硬化路面，长度为105.90米。使盖板顶部与道路路面一致。",4.44,null,4.44,{"$nulls":6},"02排水工程-06小林街"]
["国富街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，道路中间新建排水沟长度133.18米。需拆除原有硬化路面，长度为133.18米。使盖板顶部与道路路面一致。",5.58,null,5.58,{"$nulls":6},"02排水工程-07国富街"]
["喜庆街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度228.61米。需拆除两侧原有排水沟，其长度228.61米，使盖板顶部与道路路面一致。",9.11,null,9.11,{"$nulls":6},"02排水工程-08喜庆街"]
["西街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度536.64米。需拆除原有硬化路面，长度为18.53米。使盖板顶部与道路路面一致。",21.34,null,21.34,{"$nulls":6},"02排水工程-09西街"]
["南一街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度1236.77米。需拆除原有硬化路面，长度为23.32米。使盖板顶部与道路路面一致。",48.71,null,48.71,{"$nulls":6},"02排水工程-10南一街"]
["南二街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度808.20米。需拆除原有硬化路面，长度为18.94米。使盖板顶部与道路路面一致。",31.84,null,31.84,{"$nulls":6},"02排水工程-11南二街"]
["巷三","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度49.96米。需拆除原有硬化路面，长度为49.96米。使盖板顶部与道路路面一致。",{"v":2.1,"d":"2.10"},null,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"$nulls":6},"02排水工程-12巷三"]
["队部街","新建排水沟500mm*500mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，双侧排水沟长度806.70米。需拆除原有硬化路面，长度为135.38米。需拆除原有排水沟，长度为82.67米。使盖板顶部与道路路面一致。",{"v":38.4,"d":"38.40"},null,{"v":38.4,"d":"38.40"},{"$nulls":6},"02排水工程-13队部街"]
["环村东路","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，单侧排水沟长度213.68米。需拆除原有硬化路面，长度97.25米。使盖板顶部与道路路面一致。",8.65,null,2.07,null,6.58,{"$nulls":4},"02排水工程-14环村东路"]
["兰青街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，单侧排水沟长度128.35米。需拆除原有硬化路面，长度为128.35米。使盖板顶部与道路路面一致。",5.38,{"$nulls":3},5.38,{"$nulls":4},"02排水工程-15兰青街"]
["南三街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，单侧排水沟长度65.55米。使盖板顶部与道路路面一致。",2.58,{"$nulls":3},2.58,{"$nulls":4},"02排水工程-16南三街"]
["德帮街","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，单侧排水沟长度134.52米。需拆除原有硬化路面，长度为134.52米。使盖板顶部与道路路面一致。",5.63,{"$nulls":3},5.63,{"$nulls":4},"02排水工程-17德帮街"]
["巷一","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，单侧排水沟长度22.09米。需拆除原有排水沟，长度为22.09米。使盖板顶部与道路路面一致。",0.88,{"$nulls":3},0.88,{"$nulls":4},"02排水工程-18巷一"]
["巷二","新建排水沟400mm*400mm*120mm，C30预制钢筋混凝土沟盖板，单侧排水沟长度18.53米。需拆除原有排水沟，长度为18.53米。使盖板顶部与道路路面一致。",0.74,{"$nulls":3},0.74,{"$nulls":4},"02排水工程-19巷二"]
["三、广场工程",null,15.43,{"$nulls":3},15.43]
["文化广场","文化广场总面积322.84㎡，其中水泥混凝土硬化面积322.84㎡。其做法：1.清理广场垃圾；2.路基压实度不低于93%；3.16cm水泥稳定土（水泥含量6%）；4.16cmC25水泥混凝土。",4.27,{"$nulls":3},{"v":4.273,"d":"4.27"},{"$nulls":4},"03广场工程-01文化广场"]
["文化广场1","文化广场总面积843.11㎡，其中水泥混凝土硬化面积843.11㎡。其做法：1.路基压实度不低于93%；2.16cm水泥稳定土（水泥含量6%）；3.16cmC25水泥混凝土。",11.15,{"$nulls":3},11.15,{"$nulls":4},"03广场工程-02文化广场1"]
["四、项目公示",null,0.49,{"$nulls":3},0.49]
["项目公示","村庄内增加本次项目公示",0.49,{"$nulls":3},0.49]
["五、其他",null,{"v":11.3,"d":"11.30"},{"$nulls":3},{"v":11.3,"d":"11.30"}]
["设计、监理费","设计费6.3万，监理费用5.0万",{"v":11.3,"d":"11.30"},{"$nulls":3},{"v":11.3,"d":"11.30"}]
["   备注：拟建设项目现状水印照片应有项目起始位置经纬度水印标记，表中只填写照片编号，照片另外打包提供。"]