河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网

改造项目

竞 争 性 磋 商 文 件

招标编号：豫财磋商采购-2020-23

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目  录

第一部分 磋商邀请函	4

第二部分 竞争性磋商须知	9

第三部分 合同条款及合同格式	20

第四部分 合同条款资料表	32

第五部分 磋商项目资料表	33

第六部分 项目要求	42

第七部分 磋商响应文件格式及内容	63

特 别 提 示

1、磋商供应商注册

磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。联系电话：0371-86109777。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性磋商响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性磋商响应文件内，竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知磋商供应商，对于项目各包/标段中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议，供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和磋商文件/采购文件，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响响应文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议供应商（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 http://www.hnggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoid=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各供应商一定要仔细研究。

第一部分   磋商邀请函

河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目

竞争性磋商公告

招标编号：豫财磋商采购-2020-23

河南招标采购服务有限公司受河南省理工中等专业学校的委托，就河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目进行竞争性磋商，现邀请合格的供应商参加。

一、项目简要说明：

（1）项目名称：河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目。

（2）项目编号：豫财磋商采购-2020-23
    （3）采购范围：本项目竞争性磋商文件等包含的全部内容。

（4）资金来源：财政资金。

（5）预算金额：216.64万元人民币。供应商投标总报价超出本项目采购预算的，将被导致废标。

（6）标段划分: 本项目共设一个标段。

（7）工程施工地点：河南省理工中等专业学校校区及家属楼。

（8）计划工期：2020年6月1日前完工。

（9）质量要求：达到国家工程质量检验的“合格”标准。

（10）质量保修:自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

二、供应商资格要求：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

1.具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照；

2.企业须具备市政公用工程施工总承包贰级或贰级以上企业资质，并具有有效的安全生产许可证；

3.拟派本项目的拟派项目经理具备市政公用工程专业贰级注册建造师资质，具有安全生产考核合格证；

2.2提供政府采购反商业贿赂承诺书；

2.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果；（查询时间为公告之后）；

2.4本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

2.5相关法律、法规规定的其他条件。

三、供应商报名:

1. 市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2.凡有意参加供应商，请于2020年3月23日至2020年3月30日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上报名。

四、磋商文件的获取：

1.市场主体须完成市场主体信息库登记并取得CA数字证书，凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的磋商文件及资料。（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。

2. 磋商文件下载时间：2020年3月23日至2020年3月30日（北京时间）请已报名供应商登陆河南省公共资源交易中心登录市场主体系统，并及时关注有关该项目磋商文件发售信息。供应商未按规定在网上下载磋商文件的，其响应文件将被拒绝。

3.获取磋商文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。

五、竞争性磋商响应文件的递交：

1. 竞争性磋商响应文件递交的截止时间：2020年4月3日9时00分（北京时间）。

2．供应商须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密响应文件。

六、响应文件提交的截止时间、响应文件开启和磋商信息：

1.响应文件提交的截止时间、开启时间：2020年4月3日9时00分（北京时间）

2.开启地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心第一开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座12楼）

3.其他有关事项：

本项目采用“远程不见面”开启方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交资料。请各供应商在磋商文件确定的提交截止时间（开启时间）前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行响应文件解密，在规定时间内响应文件未解密的供应商，视为放弃，同时在规定的时间内进行二次报价，未在规定的时间二次报价的视为放弃。

4.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

七、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南招标采购网》发布，公告期限为3个工作日。

八、落实的政府采购政策（详见磋商文件）：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

九、本次招标联系事项：

1.采购人：河南省理工中等专业学校

地 址：郑州市茂花路6号

联系人：任老师

联系电话：0371-67264622

2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：刘先生

联系电话：0371-65942911

联系地址：郑州市纬四路13号

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

日        期：2020年3月23日

第二部分 竞争性磋商须知

## 一 总则

## 1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中的相关工程及伴随服务费用。

## 2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

## 3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二 磋商文件和磋商响应文件

## 4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同条款及合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

项目要求

磋商响应文件格式及内容

## 5.磋商响应文件构成

法定代表人身份证明书

法定代表人授权书

投标函

磋商一览表

资格证明材料

项目管理机构配备情况

施工组织设计

供应商认为其他需要提供的文件

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

## 6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

## 7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三 磋商响应文件的编制

## 8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

## 9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

## 10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

## 11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

## 12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

## 13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

## 14.磋商保证金

无需缴纳。

## 15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

## 16.磋商响应文件份数和签署

16.1 响应性文件如不一致时，按下顺序确定其响应性文件效力: 加密的电子响应性文件；

16.2 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

16.3 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

16.4 供应商在制作电子响应性文件时，“响应性文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、 “响应文件正文”、“报价一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“响应文件正文”中的所有可编辑内容（包括响应性文件封面、响应性文件部分格式）电子签章（包括企业电子 签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

16.5 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

16.6 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

16.7 供应商编辑电子响应性文件时，根据谈判文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

## 四 磋商供应商响应文件的递交

## 17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

## 18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

## 19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

## 五 磋商过程

## 20.开始

20.1 供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最终）报价。

## 21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 22 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第23条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审

22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；

3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或出具磋商保函的银行不符合磋商文件要求的；

8）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

9）不接受磋商有效期要求的；

10）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

11）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的。

23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.6 最终评标价的确定

23.6.1对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

23.6.2监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

23.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。并编制完成评标报告。

## 六 授予合同

## 24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出评标报告上报采购人。采购人应在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

## 26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

# 第三部分  合同条款及合同格式

河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目

招标编号：豫财磋商采购-2020-23

合

同

书

发包人（全称）：河南省理工中等专业学校

承包人（全称）：

## 合同协议书

发包人（全称）： 河南省理工中等专业学校

承包人（全称）：

依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：      日历天

四、质量标准

工程质量：符合                     标准。

- 合同价款：               元整（¥         元）  （中标报价）

- 项目经理

承包人项目经理：                     。

七、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：河南省理工中等专业学校

本合同一式十份，甲方持六份，乙方持二份，招标代理机构持二份。

本合同双方约定后生效。

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

地   址  ：

法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

电  话：

项目负责人：                      传  真：

开户银行：

账  号：

电子邮箱：

## 通用条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款

## 专用条款

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2  开工和竣工

开工时间以发包人书面通知开始计算。

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3  工程质量及管理要求

（1）工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30% 。

（2）工程管理要求

严格遵守相关法律法规及学校、后勤管理处及修缮服务部的要求、原则。施工前乙方必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。

（3）工序要求

所有施工工艺按照国家、行业标准执行，重要工序、隐蔽工程经甲方验收签字确认后方可进行下一步施工。每道工序完成后必须签署工序（隐蔽）工程验收单。如未经甲方验收，承包人私自进行下一步施工，甲方将视其为未做该项工序，要求承包人立即停工，并按标准进行施工，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包人未按照工序施工，经甲方要求后仍未改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（4）材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合采购文件要求且由甲方书面认可的施工材料。主材进场，必须签署材料确认单。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非甲方认可的材料，则甲方有权要求乙方无条件更换符合要求的材料，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包方未按照要求使用材料，经甲方要求整改后仍未按要求改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（5）人员要求

项目经理

项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责并签到确认，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

专业人员

根据国家、行业相关要求，专业施工人员应具有从业资格证件方可上岗施工的，必须提供相关资格证件后方可上岗施工。如发现施工人员无证上岗的，甲方有权要求承包人立即更换符合要求的施工人员施工。

（6）验收要求

正式验收时，由承包人提出书面申请，并递交完整竣工文件。由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入我校施工黑名单。

（7）处罚标准

施工前乙方按甲方要求，提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。未按时提供相关资料，第一次罚款5000元；罚款后仍未能按时提供，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每延误一天按合同价1%处罚。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工中，乙方未经甲方同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求或没有进行工序验收的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工材料未签署材料确认单或不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

项目经理无故不在现场、未按时签到或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。如发现施工人员无证上岗的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定单价合同    方式确定，工程款据实结算。施工工程量严格按照采购文件内的工程量清单执行，如有工程量变更，需甲方研究同意后，按学校相关规定执行，乙方未经甲方同意随意变更工程量的，甲方不予认可。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在单价报价中

风险范围以外合同价款调整方法：  在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。由于设计变更或甲方签证引起工程量增减，调整方法为：工程量清单价格中有相应单价的，应执行原有的综合单价（即投标时的综合单价）；工程量清单价格中无相应单价的，应执行相近的综合单价；无相近单价的，由承包人提出相应单价，经发包人和监理工程师认可后作为结算的依据。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /

双方约定合同价款的其他调整因素：      /

5  计量与支付

5.1 工程款

合同签订后7日内成交单位预付成交金额30%的工程款，工程进度达50%时，采购单位再向成交单位支付成交金额50%的工程款，待工程完工验收合格后向成交单位支付到成交金额97%的工程款，剩余成交金额3%的工程款作为工程质量保证金，待工程质量保修期过后退还成交人。进行竣工决算后，根据实际决算情况支付剩余履约保证金。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份

6.2  验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用

6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期限为二年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，乙方按投标文件内容兑现承诺。

8  安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致河南省理工中等专业学校：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

年    月   日

中标通知书

9  施工技术要求

10 工程量清单（中标单位投标时所报的清单）

- 第四部分 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：河南省理工中等专业学校 |
| 2 | 履约保证金：成交单位与采购单位签订采购合同后向采购单位交付成交金额10%的履约保证金。进行竣工决算后，根据实际决算情况支付剩余履约保证金。 |
| 3 | 应提供的服务：详见采购文件第六部分。 |
| 4 | 质量保证期：达到国家和行业规定的“合格”标准，保修期自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。 |
| 5 | 付款方式：合同签订后7日内成交单位预付成交金额30%的工程款，工程进度达50%时，采购单位再向成交单位支付成交金额50%的工程款，待工程完工验收合格后向成交单位支付到成交金额97%的工程款，剩余成交金额3%的工程款作为工程质量保证金，待工程质量保修期过后退还成交人。 |

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

# 第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 项目名称：河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目 工程性质：三供一业供暖管网改造项目 工程地点：河南省理工中等专业学校校区及家属楼。 |
| 2 | 项目名称 | 河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目 |
| 3 | 标段划分 | 一个标段 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 承包方式 | 包工、包料、包质量、包工期、包维修、包文明施工、包安全（施工前双方签订安全施工协议书） |
| 6 | *质量要求 | 达到国家和行业规定的“合格”标准，保修期自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延 |
| 7 | 采购范围 | 本项目工程量清单范围内的施工及保修，具体内容详见磋商文件及工程量清单。 |
| 8 | *计划工期 | 2020年6月1日前完工。 |
| 9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 10 | *资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国务院令第658号第十七条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件： 1.具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照； 2.企业须具备市政公用工程施工总承包贰级或贰级以上企业资质，并具有有效的安全生产许可证； 3.拟派本项目的拟派项目经理具备市政公用工程专业贰级注册建造师资质，具有安全生产考核合格证； 4、提供政府采购反商业贿赂承诺书； 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果；（查询时间为公告之后）； 6、本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联； 7、相关法律、法规规定的其他条件。 |
| 11 | 资格证明材料（必须满足） | 资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件）：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国务院令第658号第十七条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件： 1.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件； 2.企业须具备市政公用工程施工总承包贰级或贰级以上企业资质，并具有有效的安全生产许可证； 3.拟派本项目的拟派项目经理具备市政公用工程专业贰级注册建造师资质，具有安全生产考核合格证； 4、提供政府采购反商业贿赂承诺书； 5.政府采购反商业贿赂承诺书； 6.通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果； 7.本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联； 8、相关法律、法规规定的其他条件。 （以上项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）,未提供或未按要求提供的供应商将视为无效响应。 |
| 12 | 工程报价 | 采用人民币报价，可根据现行计价标准及企业具体情况，结合市场行情在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。 |
| 13 | *磋商有效期 | 60 日历天(从投标截止之日算起) *磋商响应文件制作机器码一致按废标处理 |
| 14 | *磋商保证金 | 无需缴纳。 |
| 15 | 踏勘现场 | 1、供应商领取磋商文件后自行组织现场勘察活动，以获取须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。 2、勘察现场所发生的所有费用、风险由供应商自己承担。 3、采购人人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 16 | 供应商的替代方案 | 不允许 |
| 17 | 磋商响应文件份数 | 供应商必须在响应性文件递交截止时间前提供加密的电子响应文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。 |
| 18 | 磋商响应文件 递交截止时间 | 时 间：2020年4月3日上午9:00 |
| 19 | 磋商响应文件 递交 | 1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；2.响应文件提交的截止时间、开启时间为2020年4月3日9时00分（北京时间） 3.开启地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心第一开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座12楼） 4.竞争性磋商响应文件未在规定的时间内解密的，采购人和招标代理机构将予以退回。 |
| 20 | 磋商开始时间与地点 | 时间：同磋商响应文件递交截止时间 地点：：河南省公共资源交易中心第一开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座12楼） |
| 21 | 磋商小组组成及授权 | 磋商小组构成：3人，采购人代表1人，技术、经济专家2人；技术经济专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。 是否授权评标委员会确定成交人：否。 |
| 22 | 民工工资的支付 | 投标人必须承诺按时支付农民工工资；承包方如果不能按时支付农民工工资，业主将从工程款中代为支付。并有权要求承包方在规定的时间内向业主递交该笔费用。 |
| 23 | 付款方式 | 详见第四部分合同条款资料表 |
| 24 | 招标控制价 | 216.64万元人民币 |
| 25 | 代理服务费 | 代理服务费：预算金额的1.5%（不含税）。 成交人应在成交公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财竞争性磋商-2020-23 代理服务费）： 收款单位：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 账号：8898516010005452 成交人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。 |
| 26 | 履约保证金 | 合同中约定。 |
| 27 | 解释权 | 本谈判文件解释权归招标人所有。 |

附表：评标办法

1.评标方法 ：综合评分法。

2.评标程序：评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。

评分办法

| 分值构成（满分 100 分） | 报价部分评分：45 分（满分） 技术部分评分：40 分（满分） 商务部分评分：15 分 （满分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 投标报价部分 （45分） | （1）评标委员会对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理； （2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×45 |  |
| B | 施工组织设计评分标准 （40分） | 1）施工方案与技术措施 1-4分： 施工方案、施工方法及施工工序详细可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障。 2）质量管理体系与措施 1-4分： 质量计划完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性。 3）安全管理体系与措施 1-4分： 安全管理体系健全、安全防护方案、防护措施有针对性。 - 环境保护管理体系与措施 1-4分： 环境保护管理体系健全、污染物处理技术及管理措施到位。 - 工程进度计划与措施 1-4分： 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 6）资源配置计划 1-3分： 劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检测设备满足工程进度及施工管理需要。 7）检查、测试与验收的方法和措施 1-3分： 检查、测试与验收的方法和措施合理、可行。 8）成品及半成品保护措施1-3分： 成品及半成品保护措施合理、可行。 9）先进的工艺、设备和技术应用 1-3分： 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。 10）信息化管理 1-3分： 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 11）施工组织设计内容完整性和编制水平 1-3分。 12）施工总平面图详细、科学 1-2 分。 注：以上项目若有缺项，该小项按0分计；不缺项的，不低于最低分。 |  |
| C | 企业综合实力（15） | 企业业 绩（3分） | 2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），企业承建过类似工程的单个项目金额在150万元及以上相关业绩，每提供一份合同得1.5分，最多得3分。(企业业绩与项目经理业绩不能重复使用) |
|  |  | 项目经 理业绩 （3 分） | 2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人拟派项目经理承建过类似工程的单个项目金额在150万元及以上相关业绩，每提供一份合同得1.5分，最多得3分。(企业业绩与项目经理业绩不能重复使用) |
|  |  | 注：以上所列内容投标文件须附相关证明文件。开标后一周内如招标人需要，须配合招标人对业绩和资质进行核对，如发现资料存在造假现象，将被取消中标资格并上报主管部门备案。 |  |
|  |  | 优惠条件及服务承诺（9分） | 1、质保期内的服务内容、标准及承诺 0-3分 2、质保期外的服务内容、标准及承0-3分 3、其他实质性优惠服务承诺 0-3分 |

# 第六部分 项目要求

一、项目概况

1.建设单位：河南省理工中等专业学校

2.项目地点：河南省理工中等专业学校校区及家属楼

3.工程名称：河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目

4.工期：2020年6月1日前完工

5.招标控制价：216.64万元人民币。

6. 质量要求：达到国家工程质量检验的“合格”标准。

7.保修期:自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

8.招标范围：详见工程量清单、竞争性磋商文件。

二、项目需求

1.适用范围

本规范适用于河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目，改造三供一业供暖管网不能影响和危害道路和楼房使用，及周边环境，不能影响中央空调机房供暖和其他功能，其工程详细内容自行勘察现场咨询。

2.实施的有关标准与法规

依照相关的施工标准及法规，成交方所使用的材料和设备必须是同类产品中高质量产品，且经过招标人对其质量和数量进行验收后方可使用。

规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，承包人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经工程师事先审阅和书面批准即可采用。

本规范与清单中明显未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显遗漏的，都应被认为指的是采用令人满意的土建、安装、给排水工程和其它工程的习惯作法。

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用清单中指定的和以下列出的技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

2.1《建筑设计防火规范》       GB 50016--2006

2.2《建筑内部装修设计规范》    GB50222-2001

2.3《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2001

2.4《建筑灭火器配置设计规范》  GB 50140-2005

2.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002)

2.6《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

2.7《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

2.8《气体灭火系统施工及验收规范》    GB50263-2007

2.9《火灾自动报警系统施工验收规范》 GB 50166-2007

2.10《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002)

2.11《消防产品现场检查判定规则》GB588-2005

2.12《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB50258-2004

2.13《人防工程施工及验收规范》      GB 50134--2004

2.14《建筑消防设施的维护管理》GB587-2005

2.15《消防通信指挥系统施工及验收规范》GB 50401-2007

2.16《施工现场临时用电安全技术规范 》     JGJ46-88

2.17《建筑工程施工现场供用电安全规范 》   GB50194-93

2.18国家、地方有关消防的相关标准、规范和规程等

以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。

3.工程验收

工程验收按照国家目前有关规定执行。

4.工程施工

（1).施工现场管理

a. 成交人负责工程的施工并进行现场管理、监督、协调，并按文件组卷要求对施工文件整理、归档。

b. 在工程施工过程中，成交人应接受招标人、监理人的不定期检查，向招标人、监理人报告施工进度和质量。同时要与总承包单位和其他分包施工单位作好配合工作。

c. 成交人必须按照投标承诺的设备、元器件、材料进行采购，且按要求提供的设备、元件、材料等必须是近一年内出厂的、全新的合格产品（须附合格证、出厂证、检验报告等），施工过程要报送招标人、监理人同意后方可采购。

（2).变更

a. 成交人在设备和系统上做出任何超出合同规定的调整，必须经过招标人和监理工程师的同意。如果发现设备或系统的性能指标已严重影响工程的质量和进度，成交人必须事先取得招标人和监理工程师的同意才能做出。

b. 所有设备的安装位置、线缆及线槽敷设的走向、监控点位置等，由于建筑结构、机电设备、装修、使用需求或其它因素造成的变更，由监理工程师发出变更指示，投标人应遵照执行。没有监理工程师的书面指示，成交人不得作任何变更。

c. 由于变更产生的费用，执行本采购文件有关条款规定。

（3).现场成品保护

a. 在工程施工期间，成交人应保持现场整洁，按规定存放并处置好成交人的任何设备和材料。

b. 在工程结束正式移交招标人之前，成交人应从其所涉及的施工现场清除并运出投标人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程。成交人可以在现场保留为完成成交人在缺陷保修期内的各项义务所需要的材料、设备。但成交人须服从招标人的安排，并承担可能发生的费用。

c. 除非合同中另有约定，从工程开工日期起直到颁发整个工程的竣工移交证书日期止，成交人应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装的工程设备等的保护负完全责任。这种保护的责任应随竣工移交证书一起移交给招标人。

d. 在成交人施工期间，如果成交人所负责工程、施工过程的中间成果、工程材料、设备出现任何损失或损坏，不论出于其他任何原因，成交人必须弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同的约定，所发生的费用由成交人承担。

e. 在成交人施工期间，除非经招标人、监理工程师同意，成交人不得对其责任以外的工程、施工过程的中间成果、工程材料和设备造成损坏。成交人应对其在进行施工过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任。

5).工程验收及售后服务

（1).测试与调试

a. 安装结束后，成交人负责对系统进行全面的检查与测试，完成系统的局部及整体的调试工作，并完成竣工图。

b. 所有测试工作都必须由经过产品制造商认证的工程师参与进行，测试时应采用符合相应精度要求的仪表，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由成交人负责。

c. 成交人必须在系统测试工作开始前20天，提交测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表，由招标人和监理工程师审核批准。测试工作所需的一切费用均包含在成交人的投标报价中。所有的测试工作必须在合同约定的时间内完成。

d. 成交人必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。招标人有权追究成交人由于修复故障和缺陷造成工期延误而产生的损失。

（2).试运行

a. 投标人负责系统试运行的全过程；

b. 在试运行前七天，投标人需要提交简体中文版的操作和维护手册，使招标人及有关人员能事前熟悉所安装的设备和系统。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册应包括不少于以下资料：

 所有设备的规格及详细的简体中文版操作手册、调试手册及质量保证书肆套；

 系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图、一般事故说明。说明书需包括操作及手册和常见备件清单；

 建议的定期保养期及项目；

c. 系统开通和试运行期间，投标人有责任配合与相关的智能化系统的调试和测试工作，并不得以此为借口要求招标人增加费用。

（3).工程竣工验收

a. 成交人负责报请监督（或主管）部门按照验收规范进行验收，由相关部门出具《竣工工程验收意见书》通过验收后交付招标人使用，其报验的所有费用由成交人承担。

b. 工程竣工验收的条件

 投标人已完成按合同约定的工程施工安装、软件编制、设备测试及系统调试工作；

 性能测试和试运行验收时出现的问题由成交人负责解决至招标人满意；

 试运行期间，系统性能满足合同要求；

 成交人已提供了合同中约定的全部货物；

 成交人竣工资料齐备完整，满足竣工验收要求；

 符合政府或有关管理机构规定的竣工条件。

c. 成交人在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因成交人对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由成交人负责清洁或给予无偿更换。

d. 如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则投标人应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。

（4).工程竣工资料

工程竣工后，成交人应向招标人及有关部门提交下列技术资料（包括但不仅限于）：

* 工程项目开工报告

* 工程项目竣工报告

* 设计变更通知单

* 技术变更核定单

* 工程质量事故发生后调查和处理资料

* 水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记录

* 设备、材料、构件的质量合格证明资料

* 试验、检验报告

* 隐蔽工程验收记录及施工日志

* 竣工图

* 质量检验评定资料

* 工程竣工验收资料

* 其它相关技术文件

* 有关监督部门规定提交的全部资料

（5).质量保证期

本工程终验收合格后，自正式交付招标人之日起开始计算，质量保证期为二十四个月。在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由成交人免费进行维修、保养、更换零配件。质保期满后，成交人负责维修与保养，更换零配件按生产厂家的优惠价格收取。

（6）.售后服务措施

a. 人员培训：

在设备安装调试阶段，成交人应免费对招标人操作使用人员进行培训，培训内容包括但不限于下列内容，并在投标文件中列出详细的培训计划。

* 设备设施的基本原理；

* 设备设施的操作使用和日常维护；

* 紧急情况的处理程序和扑救措施；

b. 服务措施：

* 在保修期内，成交人每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患迅速消除。

* 成交人应实行24小时值班制度，当招标人值班人员发现问题通知成交人，成交人人员应在1小时内赶到问题地点进行处理，并做好问题处理记录。

* 在完全交付招标人使用前整个系统由成交人负责安全运行。

附表:

工程量及项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：理工学校外网; 标段：; 第 1 页 共 6 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金 额(元). 综合单价; 其中. 暂估价. 整个项目. 1; 010101007001; 管沟土方; 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 3.回填要求:夯填 4.其他:包括路面开挖、恢复; m; 647. 2; 030601002001; 压力仪表; 1.名称:压力表 2.规格:0-1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:碳钢; 台; 16. 3; 030611001001; 仪表阀门; 1.名称:压力表阀 2.型号:DN15 3.材质:铜 4.连接方式:取压式; 个; 16. 4; 031001002001; 钢管; 1.安装部位:室外（埋地） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D273*7，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 442. 5; 031001002002; 钢管; 1.安装部位:室外（埋地） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D219*6，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 142. 6; 031001002003; 钢管; 1.安装部位:室外（埋地） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D159*5，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 130. 本页小计. 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：理工学校外网; 标段：; 第 2 页 共 6 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金 额(元). 综合单价; 其中. 暂估价. 7; 031001002004; 钢管; 1.安装部位:室外（埋地） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D133*4.5，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 1294. 8; 031001002005; 钢管; 1.安装部位:室外（架空） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D219*6，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 574. 9; 031001002006; 钢管; 1.安装部位:室外（架空） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D159*5，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 450. 10; 031001002007; 钢管; 1.安装部位:室外（架空） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D133*4.5，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 1180. 本页小计. 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：理工学校外网; 标段：; 第 3 页 共 6 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金 额(元). 综合单价; 其中. 暂估价. 11; 031001002008; 钢管; 1.安装部位:室外（架空） 2.介质:水 3.规格、压力等级:D108*4，低压 4.连接形式:无缝钢管、焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验; m; 702. 12; 031002001001; 管道支架; 1.材质:型钢 2.管架形式:保温管架; kg; 3100. 13; 031003001001; 螺纹阀门; 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25,1.6MPa 4.连接形式:丝接; 个; 32. 14; 031003001002; 螺纹阀门; 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25,1.6MPa 4.连接形式:丝接; 个; 60. 15; 031003001003; 螺纹阀门; 1.类型:球阀（自动排气阀配套使用） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20,1.6MPa 4.连接形式:丝接; 个; 60. 16; 031003001004; 螺纹阀门; 1.类型:排污阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25,1.6MPa 4.连接形式:丝接; 个; 30. 17; 031003003001; 焊接法兰阀门; 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN250,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接; 个; 2. 18; 031003003002; 焊接法兰阀门; 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接; 个; 6. 本页小计. 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：理工学校外网; 标段：; 第 4 页 共 6 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金 额(元). 综合单价; 其中. 暂估价. 19; 031003003003; 焊接法兰阀门; 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接; 个; 18. 20; 031003003004; 焊接法兰阀门; 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接; 个; 30. 21; 031003003005; 焊接法兰阀门; 1.类型:对夹蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80,1.6MPA 4.连接形式:法兰连接; 个; 32. 22; 031201001001; 管道刷油; 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍; m2; 2068.49. 23; 031201003001; 金属结构刷油; 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍; kg; 3100. 24; 031208002001; 管道绝热; 1.绝热材料品种:橡胶绝热（架空管道） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下; m3; 60.9. 25; 031208002002; 管道绝热; 1.绝热材料品种:橡胶绝热（架空管道） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ219以下; m3; 50.06. 本页小计. 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：理工学校外网; 标段：; 第 5 页 共 6 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金 额(元). 综合单价; 其中. 暂估价. 26; 031208002003; 管道绝热; 1.绝热材料品种:聚氨酯（埋地管道） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下; m3; 42.8. 27; 031208002004; 管道绝热; 1.绝热材料品种:聚氨酯（埋地管道） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ325以下; m3; 30.89. 28; 031208004001; 阀门绝热; 1.绝热材料:橡塑保温 2.绝热厚度:随管道 3.阀门规格:DN50以下; m3; 207. 29; 031208004002; 阀门绝热; 1.绝热材料:橡塑保温 2.绝热厚度:随管道 3.阀门规格:DN125以下; m3; 100. 30; 031208004003; 阀门绝热; 1.绝热材料:橡塑保温 2.绝热厚度:随管道 3.阀门规格:DN200以下; m3; 7.78. 31; 031208004004; 阀门绝热; 1.绝热材料:橡塑保温 2.绝热厚度:随管道 3.阀门规格:DN300以下; m3; 3. 32; 031208007001; 防潮层、保护层; 1.材料:玻璃丝布 2.厚度:0.3 3.层数:三布四油 4.对象:管道（埋地）; m2; 3471.3. 33; 031301010001; 安装与生产同时进行施工增加; 项; 1. 34; 031301017001; 脚手架搭拆; 项; 1. 35; 031009001001; 采暖工程系统调试; 系统; 1. 本页小计. 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：理工学校外网; 标段：; 第 6 页 共 6 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金 额(元). 综合单价; 其中. 暂估价. 36; 03B001; 系统调整费_; 项; 1. 措施项目. 37; 设备维修. 本页小计. 合 计. 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08.

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：理工学校外网 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：理工学校外网 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：理工学校外网 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：理工学校外网 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金 额(元) |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：具体工程量以实际工程量结算为准，具体事宜以双方签订合同为准。

第七部分 磋商响应文件格式及内容

填写须知

1．所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

2．投标人应保证资料和填写的内容是真实和正确的。

3．投标人提交的资料将被保密，但不退还。

河南省理工中等专业学校三供一业供暖管网改造项目

竞争性磋商响应文件

（采购编号：豫财磋商采购-2020-23）

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2020年  月

## 一、目录

## 二、综合标部分

### （一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月            日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

供应商（企业电子签章）：

日  期：      年     月      日

（附法定代表人有效身份证件）

### （二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   ，系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托  （授权代理人姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  （项目名称）  的投标活动，委托代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

该授权代理人无转委托权。

特此授权。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

授权委托日期：       年        月        日

（附授权代理人有效身份证件）

### （三）投标函

致：  （招标人）

1、根据你方                   (项目名称)采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、招标要求及其他有关文件后，我方愿以  （币种，金额，单位）     （小写） 的投标总报价并按上述文件、合同条款和建设标准的条件要求承包上述工程的设计、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按投标函承诺的工期2020年6月1日前完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表中”规定的投标有效期（ 60 天）内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：           年           月           日

### （四）磋商一览表

4.1竞争性磋商报价一览表

项目名称：

标段：                                                金额单位：元人民币

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 资质 证号 |  |
| 竞争性磋商报价 | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |
| 质量 | 达到国家和行业规定的“合格”标准 |  |  |  |  |
| 工期 | 2020年6月1日前完工 |  |  |  |  |
| 工程保修期 | 自工程验收合格之日起 年, 如因质量问题导致的维修，保修期顺延 |  |  |  |  |
| 服务承诺 | 可另行附页 |  |  |  |  |

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或其授权代理人（个人电子签章）：

日期：      年  月   日

4.2工程预算分项报价表

备注：按招标人发布的“工程量”相关清单表格格式填写，详见第六部分附表。

### （五）资格证明材料

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国务院令第658号第十七条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

1.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

2.企业须具备市政公用工程施工总承包贰级或贰级以上企业资质，并具有有效的安全生产许可证；

3.拟派本项目的拟派项目经理具备市政公用工程专业贰级注册建造师资质，具有安全生产考核合格证；

4、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

5.政府采购反商业贿赂承诺书；

6.通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果；

7.本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

8、相关法律、法规规定的其他条件。

（以上项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）,未提供或未按要求提供的供应商将视为无效响应。

### 反商业贿赂承诺书

- 我公司承诺：

- 在 （采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其授权代理人（个人电子签章）：

- 供应商（企业电子签章）：

- 年    月    日

注：如无此承诺，将按无效投标处理。

### （六）项目管理机构配备情况

1、施工项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供项目班子成员的资格证书复印件

2、项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 年限 |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：1、提供注册建造师（项目经理）身份证、学历证书、职称证书（复印件）；

2、提供注册建造师（项目经理）类似工程经验证明文件。

3、项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其授权代理人：（个人电子签章）

年   月   日

（七）供应商认为其他需要提供的文件

1.供应商应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

2. 供应商应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

3.农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

4.安全运行责任承诺书(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3、4项如无此承诺，将按无效投标处理。）

5.认为其他需要提供的文件。

附件1：

农民工工资支付承诺函

（供应商名称）               承诺：

在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （供应商认为必要的其他承诺）      。

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章）

年   月   日

附件2：

安全运行责任承诺书

致河南省理工中等专业学校：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（签章）：

年  月  日

（八）中小企业声明函件

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期:

注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

三、技术标部分

施工组织设计

1、投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）        工程                                      表9.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力计划表

（工程项目名称）      工程                                      单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

a.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

c.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

（工程项目名称）      工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |